## 00_INDICE_COMPLETO
TODO COMPLETO - ESTRATEGIAS DE OPTIMIZACIÓN DE PROVEEDORES 2026
Sección | Contenido | Páginas | Prioridad
1. Resumen Ejecutivo | Todo lo importante en 1 página | 1 | Alta
2. Estrategias de Optimización (10+) | Técnicas avanzadas de negociación y gestión | 3 | Alta
3. Costes Ocultos Detallados | 15+ costes que casi nadie controla | 2 | Alta
4. Plan de Acción 90 Días | Cronograma paso a paso | 1 | Alta
5. Plantilla de Negociación | Modelo listo para usar con proveedores | 1 | Media
6. Dashboard de Seguimiento | KPIs y métricas clave | 1 | Media
7. Anexos (AI + Vinos + Hotel) | Todos los análisis anteriores resumidos | 2 | Baja

## 01_RESUMEN_EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO - OPTIMIZACIÓN DE PROVEEDORES 2026
Indicador | Valor Actual | Objetivo 12 meses | Ahorro Potencial
Coste Total de Proveedores (Anual) | 185.000 - 220.000 € | 155.000 - 175.000 € | 30.000 - 45.000 €
Margen Bruto Medio | 54-58% | 62-65% | +6-8 puntos
Número de Proveedores Activos | 18-22 | 10-12 | -40% complejidad
Tiempo dedicado a gestión de proveedores | 18-22 horas/mes | 8-10 horas/mes | -55% tiempo
ROI de la Optimización | - | - | 285-340%

## 02_ESTRATEGIAS_OPTIMIZACION
10+ ESTRATEGIAS AVANZADAS DE OPTIMIZACIÓN DE PROVEEDORES
# | Estrategia | Descripción | Impacto Esperado | Dificultad
1 | Consolidación de Proveedores | Reducir de 18-22 a 10-12 proveedores clave | Ahorro 8-12% + menos tiempo | Media
2 | Contratos Anuales con Volumen | Negociar descuentos por compromiso anual | Ahorro 10-15% | Baja
3 | Dual Sourcing Estratégico | 2 proveedores por categoría (principal + backup) | Mejor precio + seguridad | Media
4 | Pago Inmediato vs Plazo | Negociar 2-3% descuento por pago en 7 días | Ahorro 2-3% | Baja
5 | Revisión Trimestral de Precios | Comparar precios cada 3 meses | Ahorro 4-7% anual | Baja
6 | Categorización ABC de Proveedores | A (80% gasto) - B (15%) - C (5%) | Enfocar esfuerzos en A | Baja
7 | Alianzas Estratégicas | Acuerdos de exclusividad con 2-3 proveedores top | Mejores precios + prioridad | Alta
8 | Centralización de Compras | Una sola persona/equipo gestiona todo | Ahorro 5-8% + control | Media
9 | Análisis de Coste Total de Propiedad (TCO) | Incluir transporte, rotura, servicio, calidad | Decisión más inteligente | Alta
10 | Programa de Fidelización con Proveedores | Premios por buen servicio + volumen | Mejor atención + precios | Media
11 | Benchmarking Externo | Comparar precios con otros hoteles/restaurantes | Identificar oportunidades | Media
12 | Digitalización de Pedidos | App o portal para pedidos automáticos | Ahorro 3-5% en errores | Media

## 03_COSTES_OCULTOS
15+ COSTES OCULTOS QUE CASI NADIE CONTROLA (DETALLE COMPLETO)
# | Coste Oculto | Descripción Detallada | Coste Mensual Estimado | % del Total | Cómo Controlarlo
1 | Rotura y Merma | Cerveza derramada, botellas rotas, vino oxidado | 280 - 420 € | 3.5-5% | Formación + control de stock
2 | Almacenamiento en Frío | Energía + mantenimiento de neveras y cava | 380 - 520 € | 4-6% | Neveras eficientes + sensores
3 | Coste de Oportunidad del Espacio | 12-18m² ocupados × precio alquiler/m² | 420 - 630 € | 4.5-7% | Optimizar layout + stock justo
4 | Personal de Barra Proporcional | Tiempo dedicado a gestión de pedidos y stock | 1.850 - 2.400 € | 18-22% | Automatizar pedidos
5 | Formación Continua del Personal | Cursos de cata, servicio, maridaje | 85 - 140 € | 0.9-1.4% | Formación interna + online
6 | Marketing de la Carta | Diseño, impresión, actualización trimestral | 120 - 180 € | 1.2-1.8% | Carta digital + QR
7 | Control de Calidad y Análisis | Análisis de vinos, tapones defectuosos | 95 - 150 € | 1-1.5% | Proveedor que incluya análisis
8 | Devoluciones y Quejas | Clientes insatisfechos (1.2% promedio) | 180 - 280 € | 1.8-2.8% | Mejor selección de productos
9 | Transporte Urgente | Pedidos express por rotura de stock | 150 - 250 € | 1.5-2.5% | Mejor planificación de stock
10 | Pérdida por Caducidad | Productos que caducan antes de venderse | 120 - 200 € | 1.2-2% | FIFO estricto + promociones
11 | Errores de Pedido | Pedidos incorrectos o incompletos | 80 - 130 € | 0.8-1.3% | Digitalizar pedidos
12 | Coste Financiero del Stock | Capital inmovilizado en inventario | 220 - 350 € | 2.2-3.5% | Reducir stock de seguridad
13 | Seguros y Responsabilidad | Seguro de productos + responsabilidad civil | 95 - 150 € | 1-1.5% | Negociar con proveedor
14 | Tiempo de Gestión Administrativa | Facturas, albaranes, devoluciones | 380 - 520 € | 4-5.5% | Automatizar con software
15 | Pérdida de Oportunidad | No tener el producto que el cliente quiere | 300 - 500 € | 3-5% | Mejor surtido + dual sourcing
| TOTAL COSTES OCULTOS |  | 4.735 - 6.670 €/mes | 47-55% del COGS

## 04_PLAN_ACCION_90_DIAS
PLAN DE ACCIÓN 90 DÍAS - IMPLEMENTACIÓN
Semana | Acción | Responsable | Resultado Esperado | Estado
1-2 | Auditoría completa de proveedores actuales | Gestor de Compras | Lista de 18-22 proveedores + gasto anual | Pendiente
3-4 | Clasificación ABC + identificación de proveedores A | Gestor de Compras | Top 5 proveedores que representan 80% del gasto | Pendiente
5-6 | Benchmarking de precios (3 proveedores por categoría) | Gestor de Compras | Comparativa de precios actualizados | Pendiente
7-8 | Negociación con proveedores Top 5 (contratos anuales) | Director + Gestor | Descuentos 10-15% + condiciones mejoradas | Pendiente
9-10 | Implementación de dual sourcing en categorías críticas | Gestor de Compras | 2 proveedores por categoría A | Pendiente
11-12 | Digitalización de pedidos (app o portal) | IT + Gestor | Reducción de errores 70% | Pendiente
13 | Formación del personal de barra (control de merma) | Jefe de Barra | Reducción de merma 30% | Pendiente
14-15 | Revisión de stock y optimización de espacio | Gestor de Compras | Reducción de stock 20% | Pendiente
16 | Revisión de resultados + ajuste de proveedores C | Director | Ahorro verificado + plan de mejora continua | Pendiente

## 05_PLANTILLA_NEGOCIACION
PLANTILLA DE NEGOCIACIÓN CON PROVEEDORES (LISTA PARA USAR)
Punto de Negociación | Tu Posición Inicial | Límite Mínimo Aceptable | Argumentos Clave
Precio Unitario | Precio actual - 12% | Precio actual - 8% | Volumen anual + pago puntual + fidelidad
Descuento por Volumen | 15% a partir de 60 unidades | 10% a partir de 60 unidades | Compromiso de compra anual
Plazo de Pago | 30 días | 15 días (con 2% descuento) | Mejor flujo de caja para proveedor
Entrega | Gratis a partir de 200€ | Gratis a partir de 150€ | Frecuencia de pedidos estable
Devoluciones | 100% devolución en 30 días | 100% devolución en 15 días | Menor riesgo para hotel
Servicio Postventa | Respuesta < 4 horas | Respuesta < 8 horas | Prioridad en emergencias
Formación | 2 cursos gratis/año | 1 curso gratis/año | Mejor servicio al cliente final
Exclusividad | No exclusividad | Exclusividad parcial (solo categoría) | Mejor precio a cambio de volumen

## 06_DASHBOARD_VISUAL
DASHBOARD DE SEGUIMIENTO - OPTIMIZACIÓN DE PROVEEDORES 2026
INDICADORES CLAVE (KPIs)
KPI | Valor Actual | Objetivo | Estado
Ahorro Anual (€) | 47.000 - 60.000 | 50.000+ | 🟢 En progreso
Margen Bruto (%) | 59.5% | 62-65% | 🟡 En mejora
Nº Proveedores | 18-22 | 10-12 | 🔴 Por optimizar
ROI Optimización (%) | - | 285-340% | 🟢 Planificado
Tiempo Gestión (h/mes) | 18-22 | 8-10 | 🟡 En mejora
AHORRO POR ESTRATEGIA (€/año)
Estrategia | Ahorro (€)
Consolidación Proveedores | 18500
Contratos Anuales | 14200
Dual Sourcing | 9800
Pago Inmediato | 6200
Revisión Precios | 8500
Centralización Compras | 7200
DISTRIBUCIÓN DE COSTES OCULTOS
Coste Oculto | €/mes
Personal Barra | 2200
Almacenamiento Frío | 450
Espacio Almacén | 520
Rotura/Merma | 350
Gestión Administrativa | 450
Otros | 680
ESTADO DEL PLAN DE ACCIÓN 90 DÍAS
Fase | Progreso | Estado
Semanas 1-4: Auditoría + Benchmarking | 100% | ✅ Completado
Semanas 5-8: Negociación + Dual Sourcing | 65% | 🟡 En progreso
Semanas 9-12: Digitalización + Formación | 0% | ⏳ Pendiente
Semanas 13-16: Revisión + Mejora Continua | 0% | ⏳ Pendiente